## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 中职学校提升办学能力建设项目
项目类型 |  | □年初批复项目 □执行中调整项目 √执行中追加项目
市级主管部门 |  |  |  | 项目实施单位
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 360 | 7.2 |  | 10 | 0.2 | 2% | 该专项于2019年11月底下达，计划准备时间不够充分，因此，将于2020年尽快进行安排。
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 360 | 7.2 |  | — | — | 2%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 进行师资队伍建设，PLC实训室升级改造，机械原理实验室建设，艺术教室改造。 |  |  | 进行了师资队伍建设部分任务和艺术教室部分改造。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 建设项目数量 | 2 | 2 |  | 10 | 10
|  |  | 参与培训教师人数 | 50 | 75 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目建设完成时间 | 2020年10月底前完成 | 2020年10月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 改护费用 | ≤10万元 | 0 |  | 10 | 10
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 参观人数 | ≥100人 | 350人 |  | 10 | 10
|  |  | 提升学校国际化水平，为各类大赛提供比赛条件 | 世赛基地1个，提供天津市技能大赛场地5个 | 世赛基地1个，提供天津市技能大赛场地5个 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 丰富学生课余生活，参与二课堂开展人数 | ≥150人 | 270人 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 95.4% |  | 5 | 5
|  |  | 用人单位满意度 | ≥95% | 98.6% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 90.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 魏巍 |  | 财务部副主任 |  |  | 天津市电子信息技师学院财务部